## 개발파트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 업무 수행 주기 및 기간 | 작업자 | 업무리스트 | 진행률(%) (업무리스트) | 금주 수행 업무 | 진행률(%) (금주수행업무) | 비고 | 업무지시 및 체크포인트
04월 1주차 주간보고 (03/30 ~ 04/03) | 개발파트 | 포인트허브 개발/운영 | 2026/04 ~ | 고영중 김학진 김종윤 임재락 | 1. 개발 현황 o 미선택 약관 철회 기능 (고영중) o ONM 매출통계 화면 업그래이드 (고영중) 2. 신규 개발 o - 3. 보안 및 인프라 o [완료] GHAS 검출 내역 수정 (고영중) 4. DB/인프라 o 테이블정의서 생성 프로그램 개발 (김학진) o SafeDB 버전 업그래이드 PRD 적용 준비 (김학진) | 100% | 1. 개발 현황 o 미선택 약관 철회 기능 (고영중) o ONM 매출통계 화면 업그래이드 (고영중) 2. 신규 개발 o - 3. 보안 및 인프라 o [완료] GHAS 검출 내역 수정 (고영중) 4. DB/인프라 o 테이블정의서 생성 프로그램 개발 (김학진) o SafeDB 버전 업그래이드 PRD 적용 준비 (김학진) | 100%
|  | 기타 | 2026/04 ~ | 고영중 김학진 김종윤 | 1. 개선사항 (요청) o KT SHOP 결제화면 닫기 버튼 추가 | 0% | 1. 개선사항 (요청) o KT SHOP 결제화면 닫기 버튼 추가 | 0%
| AO운영 | 정기업무 | 완료 시까지 | 김종윤 고영중 | 정기 업무(일/주/월) - 상용 모니터링 및 대응 [일작업] - 사업팀 문의 응대 [일작업] - 일일점검 및 일대사(원천사, PG사) 확인 [일작업] - VOC 조치 및 대응 [일작업] - 클립포인트/PG 일대사 불일치 내역 분석 대응 [일작업] - 카드사 시스템점검 일정 확인[일작업] - 주간 가맹점 현황 보고 [주별] - ktds 담당/본부 기준 조근점검 진행 - 휴면고객 (5년경과 데이터삭제 내역 확인) [ 일작업 ] 월 정기업무 - 서버백신 - 카드사 월정사 - pg사 월정사 | 100% | 정기 업무(일/주/월) - 상용 모니터링 및 대응 [일작업] - 사업팀 문의 응대 [일작업] - 일일점검 및 일대사(원천사, PG사) 확인 [일작업] - VOC 조치 및 대응 [일작업] - 클립포인트/PG 일대사 불일치 내역 분석 대응 [일작업] - 카드사 시스템점검 일정 확인[일작업] - 주간 가맹점 현황 보고 [주별] - ktds 담당/본부 기준 조근점검 진행 - 휴면고객 (5년경과 데이터삭제 내역 확인) [ 일작업 ] 월 정기업무 - 서버백신 | 100%
|  | 비정기 업무 | 완료 시까지 | 김종윤 고영중 | o KT SHOP 배포 대응 우리 쪽 모니터링 지원 | 100% | o KT SHOP 배포 대응 우리 쪽 모니터링 지원 | 100%

## 포인트허브_이슈사항
주간업무 이슈사항 보고 (2026-04-02)
개발부문 | 항목 | 담당자 | 금주 이슈 | 차주 이슈 | 비고
| 포인트허브 | 김학진 고영중 김종윤 | o 특이사항 없음 | o 특이사항 없음
운영부문 | 항목 | 담당자 | 금주 이슈 | 차주 이슈 | 비고
| 포인트허브 | 김학진 김종윤 | o 특이사항 없음 | o 특이사항 없음
휴가 | 김학진
| 고영중 | 2026.4.3 (휴가)
김종윤
임재락