## 개발파트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 업무 수행 주기 및 기간 | 작업자 | 업무리스트 | 진행률(%) (업무리스트) | 금주 수행 업무 | 진행률(%) (금주수행업무) | 비고 | 업무지시 및 체크포인트
4월 3주차 주간보고 (04/13 ~ 04/17) | 개발 | 포인트허브 개발 | 2026/04 ~ | 김학진 고영중 | - 일반 개발 항목 o SHUB 연동 시 version 설정 ⏱4h/4h (고영중) o safedb 업그레이드 상용적용 ⏱8h/8h (김학진) o IOS 아파트아이 뒤로가기 버튼 수정 ⏱8h/16h (고영중) o IOS 아파트아이 뒤로가기 버튼 수정 계속 (고영중) - 보안 및 인프라 o 시스템 파라미터 값 SafeDB 암호화 ⏱4h/4h (김학진) | 1 | - 일반 개발 항목 o 시스템 파라미터 값 SafeDB 암호화 (김학진) o SHUB 연동 시 version 설정 (고영중) o safedb 업그레이드 상용적용 (김학진) o IOS 아파트아이 뒤로가기 버튼 수정 (고영중) o 상용 정기배포 (all) - 보안 및 인프라 | 1
|  | 운영 및 장애 대응 |  |  | - 배포 및 모니터링 o 상용 정기배포 ⏱4h/4h (all) - 버그 수정 - DB 및 서버 관리 | 1 | - 배포 및 모니터링 - 버그 수정 - DB 및 서버 관리 | 1
|  | 기타 |  |  |  | 0 |  | 0
| AO운영 | 정기 업무 |  |  | 정기 업무(일/주/월) - 상용 모니터링 및 대응 [일작업] - 사업팀 문의 응대 [일작업] - 일일점검 및 일대사(원천사, PG사) 확인 [일작업] - VOC 조치 및 대응 [일작업] - 클립포인트/PG 일대사 불일치 내역 분석 대응 [일작업] - 카드사 시스템점검 일정 확인[일작업] - 주간 가맹점 현황 보고 [주별] - ktds 담당/본부 기준 조근점검 진행 - 휴면고객 (5년경과 데이터삭제 내역 확인) [일작업] 월 정기업무 - 서버백신 - 카드사 월정사 - pg사 월정사 | 1 | 정기 업무(일/주/월) - 상용 모니터링 및 대응 [일작업] - 사업팀 문의 응대 [일작업] - 일일점검 및 일대사(원천사, PG사) 확인 [일작업] - VOC 조치 및 대응 [일작업] - 클립포인트/PG 일대사 불일치 내역 분석 대응 [일작업] - 카드사 시스템점검 일정 확인[일작업] - 주간 가맹점 현황 보고 [주별] - ktds 담당/본부 기준 조근점검 진행 - 휴면고객 (5년경과 데이터삭제 내역 확인) [일작업] 월 정기업무 - 서버백신 - 카드사 월정사 - pg사 월정사 | 1
|  | 비정기 업무 |  |  |  | 0 |  | 0

## 포인트허브_이슈사항
주간업무 이슈사항 보고 (2026-04-16)
개발부문 | 항목 | 담당자 | 금주 이슈 | 차주 이슈 | 비고
| 포인트허브 | 김학진 고영중 | [04-16 정기배포] <배포 항목> o 패밀리포인트에 자동 금액 채우기 기능 적용 o SHUB 연동 API 버전 명시 o 약관 동의 페이지 약관 위치 조정 o 약관 부분 철회 기능 추가 o safedb Agent upgrade <사전 작업> o safedb agent 각 서버에 미리 복사 o AgentId 확인 o 기존 심볼릭링크 삭제, 스크립트에 cd 명령 적용여부 확인 o pointhub1 o pointhub2 o phubcms o adserver1 o adserver2 o clipcms o WAS 실행 JVM 옵션 적용 o 배포 대상 소스 빌드 <배포 순서> o 1. safedb 설치 o 1.1. 기존 agent 중지, 포트다운확인 o 1.2. 이름변경 safedb_back, new_safedb → safedb 로 변경, 심볼릭링크 생성 o 1.3. password sh 실행 (agent1, agent2) o 1.4. safedb실행, 정책파일, 포트 확인 (설치확인) o pointhub1 o pointhub2 o phubcms o adserver1 o adserver2 o clipcms o 2. JVM 실행옵션 적용 후 각 서버 재부팅 (미들웨어팀) o 3. 각 서버 WAR 배포 및 테스트 (고영중, 김종윤) o 4. 전체 완료 후 safedb 설치용 압축파일 삭제 (김학진) o 5. safedb 실행/중지 심볼릭 링크 정리 (김학진) | o 테스트환경 구성 (DB, WAS) — TB 서버와 별도 로컬에 구성, 테스트중 o TB_local DB dump → 테스트환경 DB import o 패밀리포인트 헥토 취소 노티 API 전송 모니터링 o 모바일웹 약관상세화면 세션 오류 대응 (약관 레이어 팝업으로 수정) o 패밀리포인트 보안성 검토 대응
운영부문 | 항목 | 담당자 | 금주 이슈 | 차주 이슈 | 비고
| 포인트허브 | 김학진 고영중 | o 특이사항 없음 | o 특이사항 없음
휴가 | 김학진 | 2026.04.15 (휴가)
고영중